## Sheet1
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 恢复玉柴周边道路照明设备设施及其他危旧照明设施改造 |  | 项目编码
项目实施单位 | 玉林市城市景观亮化中心 |  | 主管部门 | 玉林市城市管理监督局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额：200（万元）
合计
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央
自治区
| 政府性基金 |  | 200万元
其他资金
项目概况（包 | 1苗园西路及玉柴大道路灯于2003年移交我中心管理，由于使用时间较长，已超使用年限，灯杆锈蚀严重，曾发生灯杆倾倒的事故，存在严重的安全隐患。为支持玉柴集团“二次创业”和转型升级，保障玉柴集团员工与周边居民早晚间出行安全，预防道路交通安全隐患，减少无路灯照明黑暗的抢劫犯罪，提升玉柴片区夜间的亮化，急需拆除改造具有安全隐患的灯杆并重新安装路灯。本项目新安装70套H=10m大弯臂LED高低灯杆（180W+120W），8套LED高杆灯H=12m（3*200W）；铺设照明线路长度2400米。 2.人民路（踏浪路口-工业品下穿桥段)于2004年改造完成，由于使用时间较长，已超使用年限，灯杆锈蚀严重，部分灯杆杆体已锈蚀穿孔，路灯容易倾倒的安全隐患极大，急需拆除改造并重新安装路灯。本项目更换52套12米高双臂LED路灯。 3.为进一步完善我市道路照明，解决部分道路区域照明条件差的情况，在云香桥、老南桥、白石桥路（清醇路路口）、广场东路（广场北路路口）及西就小学门口道路补装缺失的路灯。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 | 2021-12-31
项目实施进度 | 按时完成
年度绩效目标 | 1.通过对苗园路（玉柴段）危杆拆除后进行LED路灯改造，有效提升该路段的照度，消除市民夜间出行的安全隐患，确保道路明亮通行，方便夜间交通顺畅以及市民出行安全，满足城市交通及市民的日常生活需求。确保主干道灯亮率达98%以上，道路路灯杆完好率达96%。 2.通过对人民路（踏浪路口-工业品下穿桥段)已被锈蚀的灯杆进行拆除新装改造，有效保障该段路灯安全运行，消除路灯倾倒的安全隐患，确保道路明亮通行，方便市民车辆安全出行环境。确保主干道灯亮率达98%以上，道路路灯杆完好率达96%。 3.通过及时补装缺失的路灯，解决城区部分道路区域照明条件差的情况，减少犯罪事故发生，方便市民安全出行，满足市民夜晚的日常生活需求，提升城市夜景美化亮化。
自评得分（满分100分） |  | 85 |  | 预算执行率% (10分) |  | 10
项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成 | 未完成 | 指标得分
| 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 苗园路玉柴段路灯改造数量 | 安装70套H=10m大弯臂高低灯杆（180W+120W），8套LED高杆灯H=12m（3*200W） | 安装70套H=10m大弯臂高低灯杆（180W+120W），8套LED高杆灯H=12m（3*200W） |  | 20
|  |  |  | 照明线路长度2400米 | 照明线路长度2400米
|  |  | 人民路（踏浪路口-工业品下穿桥段)更换灯杆数量 | 52套14米双臂LED灯 | 52套14米双臂LED灯
|  |  | 城区路灯补装数量 | 14米高LED路灯（3*200W)4套 | 14米高LED路灯（3*200W)4套
|  |  |  | 12米高LED路灯（3*200W)2套 | 12米高LED路灯（3*200W)2套
|  |  |  | 9米高高低双臂LED路灯（120W+60W)3套 | 9米高高低双臂LED路灯（120W+60W)3套
|  | 产出质量 | 主干道的亮灯率 | 达到98% | 达到98% |  | 10
|  |  | 次干道、支路的亮灯率 | 达到96% | 达到96%
|  |  | 道路路灯杆完好率 | 达到96% | 达到96%
|  | 产出时效 | 苗园路玉柴段路灯改造项目完成时间 | 2021-12-31 | 2021-01-12 |  | 10
|  |  | 人民路（踏浪路口-工业品下穿桥段)更换灯杆项目完成时间 | 2021-12-31 | 2021-07-30
|  |  | 城区路灯补装项目完成时间 | 2021-12-31 | 2020-12-29
|  |  | 完成率 | 100% | 100%
|  |  | 资金支付率 | ≥90% | 100%
|  | 产出成本 | 项目支出数 | 200万元 | 200万元 |  | 10
|  |  | 资金使用率 | 100% | 100%
| 效果指标 (30分) | 经济效益 | 无 | 无直接经济效益 |  |  | 15
|  | 社会效益 | 保障城区交通及市民生活安全、顺畅，惠及全市人民 | 受益群众达100% | 受益群众达100%
|  | 生态效益 | 无 | 无直接生态效益
|  | 可持续影 | 保障城区交通及市民生活安全、顺畅，惠及全市人民 | 受益群众达100% | 受益群众达100%
| 社会公众或服务对象满意（10分） | 社会公众或服务对象满意（10分） | 满意度 | 100% | 100% |  | 10
|  |  | 投诉率 | 0% | 0%