附件1

2021年度预算项目绩效自评表
	  项目名称
	2021其他业务费
	项目编码
	

	项目实施单位
	玉林市城市管理监督局
	主管部门
	玉林市城市管理监督局

	资金总额
	    资金来源
	    金额（万元）

	
	合计
	50

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	

	
	50
	    自治区
	

	
	    政府性基金
	
	

	
	    其他资金
	
	

	项目概况
	该项目经费主要是用于为完成全年工作计划所需的办公费、邮电费、培训费、会议费、公务用车运行及维护费、宣传费、差旅费等各项业务费。一是开展十场市容环境综合整治专项行动，美化城市提升形象；二是积极推进生活垃圾处理终端设施建设，垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾无害化处理项目投入使用，城市服务功能持续增强；三是规范城市管理，以“地净路洁”、“路平水通”、“景美灯亮”为工作目标；四是严格城管执法，专项整治夜市占道、露天烧烤、共享单车乱停乱放、燃气安全隐患等，全力保障全市重大活动期间市容市貌及环境卫生；五是围绕管理创新，大力推进城管数字化建设，开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，推进玉林城区环卫市场一体化项目；六是积极做好信访和宣传工作；七是持续优化行政审批，合理设置迎春年货展销、中秋节临时摊位，增强经济活力；八是扎实推进党风廉政建设，开展党日活动、红色故事大赛、党史知识竞赛等活动。

	项目起始时间
	2021年1月1日
	    项目终止时间     2021年12月31日

	项目实施进度
	紧紧围绕市委市政府工作重心，以“绣花式”管理和建设数字化城管为抓手，推动城市管理科学化、精细化、智能化，努力打造“城市美”和宜居宜业宜商公园城市。 实施时间：2021年1月至2021年12月

	年度绩效目标
	紧紧围绕市委市政府工作重心，以“绣花式”管理和建设数字化城管为抓手，推动城市管理科学化、精细化、智能化，努力打造“城市美”和宜居宜业宜商公园城市。

	  自评得分（满分100分）
	100
	预算执行率% (10分)
	100%

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	产出指标（50分）
	产出数量
	以“地净路洁”抓环境卫生管理
	全年清扫保洁面积不少于600万平方米；城区生活垃圾日产日清，压缩运转率、密闭化运输率达100%。
	全年完成清扫保洁面积656.17万平方米；城区生活垃圾日产日清，累计清运生活垃圾18.38万吨；清理非法小广告26余万块；
	
	20分

	
	
	
	以“路平水通”抓市政设施管理
	保障城区道路平整；确保城区排水系统畅通安全；排查桥梁安全隐患
	修补城区破损沥青路面1.19万平方米；维修人行道破损阶砖0.19万平方米；清理下水道及排水管21.89万米；检查桥梁268座次。
	
	

	
	
	
	以“景美灯亮”抓城市亮化提升
	对管辖范围内路灯、照明线路、路灯控制箱和变压器等设施进行全覆盖巡检、维护。
	修复路灯2021盏；修复照明路线5.02万米，更换电缆2337米，处理线路故障388处。
	
	

	
	
	  产出质量
	开展十场市容环境综合整治专项行动
	开展学校周边环境整治；

占道经营和建筑工地整治；
车辆乱停放整治；
特色夜市一条街整治；
餐厨垃圾集中收运处理；
市政道路填平补齐；
市容乱象清拆整理；
市政公用设施管理提升；
清扫保洁提质增效；
正风肃纪树形象
	清理整治学校周边流动摊点、跨门槛经营1400多摊次，设立警示牌100块；
整治流动摊点23471起、检查施工工地5443处、督促制作工地围挡6300平方米；
规范乱停乱放共享单车6.93万多辆；
整治夜市街“门前三包”乱象169起；
督促按规定处理餐厨垃圾324家；
修补破损沥青路面2156.5平方米；
拆除破损广告467个、拆除废弃电线杆110杆；
清理马路路牙3000米；
清运废弃家具512.6吨、养护果皮箱2398只。
	
	10分

	
	
	
	全力保障好全市重大活动、重要节日期间市容市貌和环境卫生
	服务好玉博会、药博会；

迎接李克强总理莅玉考察；

创全国文明城市和国家卫生城市；

玉林市第六次党代会、人大政协两会
	清理违法流动摊点30.7万次；

清理违章广告5447多块（条）；
发放宣传资料5万多份；
下达整改通知书568份，证据登记保持通知书1291份，暂扣物品4716件；
配合交警联合执法查扣“四车”644辆；
规范整治共享单车8万多辆次；
查扣违规“泥头车”111辆，责令清扫被污染路面1700起。
	
	

	
	
	  产出时效
	完成时间
	2021年12月31日
	2021年12月31日完成
	
	10分

	
	
	
	资金支付率
	大于等于95%
	100%
	
	

	
	
	  产出成本
	完成年度工作计划所需经费
	50万元
	50万元
	
	10分

	
	效果指标

(30分)
	  社会效益
	推动城市管理科学化、精细化、智能化，打造“城市美”和宜居宜业宜商公园城市。
	推动城市管理科学化、精细化、智能化，打造“城市美”和宜居宜业宜商公园城市。
	推动城市管理科学化、精细化、智能化，打造“城市美”和宜居宜业宜商公园城市。
	
	30分

	
	
	  可持续影
	持续规范学校周边管理、规范违法建设处置管理、规范共享单车和人行道非机动车管理、规范建筑工地管理、规范建筑垃圾运输管理、规范夜市一条街管理、规范户外广告管理、规范垃圾定时定点投放管理、规范市政设施巡查管理、规范高位协调和日常监督。
	持续规范学校周边管理、规范违法建设处置管理、规范共享单车和人行道非机动车管理、规范建筑工地管理、规范建筑垃圾运输管理、规范夜市一条街管理、规范户外广告管理、规范垃圾定时定点投放管理、规范市政设施巡查管理、规范高位协调和日常监督。
	持续规范学校周边管理、规范违法建设处置管理、规范共享单车和人行道非机动车管理、规范建筑工地管理、规范建筑垃圾运输管理、规范夜市一条街管理、规范户外广告管理、规范垃圾定时定点投放管理、规范市政设施巡查管理、规范高位协调和日常监督。
	
	

	
	 社会公众或服

 务对象满意度
    (10分)
	市民满意度
	市民满意度调查
	大于等于90%。
	大于等于90%。
	
	10分

	
	
	政府满意度
	年度绩效考评
	完成年度绩效考评指标，不出现扣分现象。
	完成年度绩效考评指标，不出现扣分现象。
	
	


PAGE  
- 1 -

